Université Larbi Ben M’Hidi "Oum El Bouaghi"                                        Année universitaire: 2023/2024

Faculté des Sciences de la terre et d'architecture                                                              Niveau: Master 02

Département géographie et aménagement du territoire                               Matière: Management de projet

Le : 16/01/2024                                                                                                                      La durée: 1h 30

CONTROLE  DU MANAGEMENT DE PROJET

Exercice N° 01: (8 points):

- Définissez le projet ?

- Citez les caractéristiques du projet?

- Quelles sont les phases principales de gestion du  projet ?

- Tracez le cycle de vie du projet d'aménagement

- Dessinez le triangle dynamique du projet

Exercice N° 02 (7points)

- Définissez le management ?

- Citez les domaines du management (10 domaines) ?

Exercice N° 03 (5points)

La société (X) envisage la construction d'un nouveau local. Vous disposez des informations suivantes concernant le déroulement du projet :

| La tache | La durée | La tache précédente |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 5 | A |
| C | 6 | - |
| D | 1 | A,B |
| E | 6 | C |
| F | 4 | D |
| G | 3 | F |
| H | 4 | B,E |

- Tracer le diagramme de GANT relatif au projet (diagramme des barres)

- Déterminer la durée globale prévue du projet

- Indiquer le chemin critique (les tâches critiques)?

BONNE COURAGE